## Feuille1
	Durée estimée (heures)	LYCÉE	LYCÉE	REVUE1	VACANCES	VACANCES	LYCÉE	LYCÉE	LYCÉE	LYCÉE	REVUE2	LYCÉE	VACANCES	VACANCES	LYCÉE	REVUE3	REVUE3	LYCÉE	ÉPREUVES ÉCRITES BTS	LYCÉE		ORAUX
Description de la tâche		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	23
		9	13	13	0	0	7	13	13	13	13	9	0	0	13	10	10	4	0	30	0	0
Vérifier la pérennité des informations	2
Collecter les informations nécessaires	5
Formaliser le cahier des charges	5
S’approprier le cahier des charges	7
Élaborer le cahier de recette	3
Négocier et obtenir la validation du client	2
Traduire les éléments du cahier des charges sous forme de maquettes / spécifications	8
Rédiger le document de recette	8
Identifier les différentes solutions de réalisation	8
Définir les différentes tâches professionnelles	8
Définir et valider un planning	6
Assurer le suivi du planning et du budget	6
Réaliser la conception détaillée du matériel et/ou du logiciel	18
Produire un prototype logiciel et/ou matériel	26
Valider le prototype	18
Documenter les dossiers techniques	2
Finaliser le cahier de recette	8
Installer un système ou un service	8
Assurer la formation du client	2
Organiser et animer le travail d’équipe